## Fechas
N | Fecha | Hora Ingreso | Hora Salida | Detalles
| 2012-11-26 |  |  | * Reunión con Israel Rondon. * Detalle del estado actual del APLAN y trabajos pendientes.
2012-11-27
2012-11-28
2012-11-29
| 2012-11-30 |  |  | * Reunión en Michelle Belau (3pm).
| 2012-12-01 |  |  | * Reunión con Sailor y Alex Vidal. * Detalles de los avances del APLAN hasta el momento. * Corrección del problema de cargas masivas de productos (SKU's) y demanda.
| 2012-12-03 |  |  | * Revisión del código fuente de cargas masivas de productos y demandas.
| 2012-12-04 |  |  | * Revisión del código fuente del cálculo de las tablas de MPS.
2012-12-05
| 2012-12-06 |  |  | * Reunión con Wilson Tello.
| 2012-12-07 | 9:00 | 19:00 | * Modularización de la Base de Datos del APLAN.
| 2012-12-08 | 10:00 | 13:30 | * Reunión con Sailor, Alex Vidal y Wilson Tello. * Carga de datos - productos (200), demandas, inventarios y órdenes. * Ejecución del MPS para los productos cargadas, se presentan errores de cálculo y valores diferentes a los cargados previamente.
| 2012-12-10 | 9:20 | 18:40 | * Corrección del tiempo de ejecución limitado a 60 segundos. * Seguimiento del uso del horizonte, helper de fechas y uso relacionado del calendario. * Corrección del mes en duro del detalle_demanda.
| 2012-12-11 | 9:40 | 19:40 | * Optimización del tiempo de ejecución del cálculo MPS de 7min a 5min para 224 productos. * Reunión con Alex Vidal de 4pm a 6pm. * Corrección de datos de los periodos del calendario.
| 2012-12-12 | 13:15 | 19:25 | * Carlos ausente en la mañana por problema de salud (comunicado a Israel Rondon y Alex Vidal). * Corrección del calendario en el paso de un año a otro. * Corrección del tiempo de ejecución limitado al fin del calendario (por año). * Corrección del horizonte limitado al fin del calendario (por año).
| 2012-12-13 | 9:00 |  | * Ejecución del MPS para 224 productos (22 minutos), con un horizonte de 4 meses. * Elaboración del Excel de seguimiento del APLAN. * Borrado de datos y productos existentes (seguimiento de las dependencias). * Carga de 2 productos nuevos y calculo del MPS. * Reunión con el Ing. Wilson Tello. * Generación del serrucho de consumo y reposición de productos del MPS.
2012-12-14
2012-12-15
2012-12-17
2012-12-18
2012-12-19
2012-12-20
2012-12-21
2012-12-22
2012-12-24
2012-12-25
2012-12-26
2012-12-27
2012-12-28
2012-12-29
2012-12-31

## Labores-Avances
N | Descripción | Tipo | Aspecto | Importancia | Estado | Fecha de registro | Fecha de corrección | Observaciones
| Paginación para la tabla del MPS generado. | Problema |  | Moderado | Pendiente | 2012-12-06
| Problema de años diferentes en un calendario. | Problema | Funcional | Crítico | Corregido | 2012-12-11 | 2012-12-12 | * Se corrigen datos faltantes en la tabla PERIODO (2012-12-11). * Se corrige errores de programación del calendario en: /controllers/configuracion_mps/calendario.php (2012-12-12).
| Visualización de productos que no pertenecen al escenario o compañía. | Problema | Funcional | Moderado | Pendiente | 2012-12-11
| No permite elegir el calendario asociado al plan. | Problema | Funcional | Moderado | Pendiente | 2012-12-11
| Borrado de data procesada anteriormente en el cálculo del MPS. | Problema | Funcional | Moderado | Corregido | 2012-12-11 | 2012-12-19 | * Se deben borrar los MTS, MTO, ordenes de trabajo, ordenes de compra y alertas. * Se aumentan las clases ocompradetalle_model.php y otrabajodetalle_model.php y las funciones de borrado de tablas.
| Modificación del stock del producto en base a los inventarios. | Problema | Funcional | Moderado | Pendiente | 2012-12-11
| Campos de productos cargados fuera de lugar | Problema | Funcional | Crítico | Corregido | 2012-12-13 | 2012-12-14
| Cambio de presentación del software de cálculo MPS. | Mejora | Estético Presentación | Moderado | Pendiente | 2012-12-13
| Cálculo de la demanda diaria | Problema | Funcional | Crítico | En proceso | 2012-12-13 |  | * Separar en MTO y MTS por meses. * Para todo aplicar el calendario.
| Filtrar productos por estado y por flag. | Mejora | Funcional | Moderado | Pendiente | 2012-12-13
| Aumentar tablas "demanda" y "detalle demanda" al diagrama de BD modularizado. | Mejora | Técnico | Moderado | Pendiente | 2012-12-13
| Flujo y uso de escenarios independientes. | Problema | Funcional | Moderado | Pendiente | 2012-12-13
| Reposicion en base a los dias laborables (no dias calendario). | Problema | Funcional | Moderado | Corregido | 2012-12-19 | 2012-12-20
| Generación de stock negativos. | Problema | Funcional | Moderado | Corregido | 2012-12-20 | 2012-12-20 | * Se agrega un parametro de configuración de stock negativo.
| Mensaje de reposición respecto a la demanda | Adición | Funcional | Moderado | Pendiente | 2012-12-20
| Lectura de datos del SQL-Server | Adición | Funcional | Moderado | Pendiente | 2012-12-20 |  | * Miercoles 26, 9:00am Michelle Belau.
| Mantenimiento de SKUs | Adición | Funcional | Moderado | Pendiente | 2012-12-20
| Conexión a SQL-Server 2005 | Adición | Técnico | Moderado | Pendiente | 2012-12-20 |  | * Resolver antes del 26 de diciembre
| Listado de campos para comparar con Michelle Belau | [6 empty] | * Carga de SKUs. * Carga de demandas. * Cargas de órdenes de trabajo y compra. * Carga de inventario.
Mantenimiento de aprobación de órdenes
Limitación de vista de SKUs por escenarios y compañias